โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ    โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(ระยะที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บท และคัดลอกข้อมูลที่ดิน)

2. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้วางเป้าหมายสำคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  แต่ประสบปัญหาคือมีรายได้มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ  การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  ท้องถิ่นจึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้สามารถจัดเก็บได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  เป็นธรรมและรวดเร็ว

การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ครบถ้วนถูกต้องคือ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งหากเมื่อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อมูลรายละเอียดสำหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ทำให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มีข้อมูลถูกต้องและเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เนื่องจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เสร็จสมบูรณ์ ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการจัดทำสูง จึงต้องดำเนินการแบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาให้เหมาะสมกับงบประมาณและบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

ดังนั้น  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำ”โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ระยะที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บท และคัดลอกข้อมูลที่ดิน)” ขึ้น

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้ได้มีแผนที่แม่บทที่ถูกต้องนำมาประกอบเป็นแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้

3.2 เพื่อให้ได้เอกสารข้อมูลที่ดินที่อยู่ในเขตตำบลท่าจะหลุง

3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

4. เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ระยะที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บท และคัดลอกข้อมูลที่ดิน) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559  ถึง 30 กันยายน 2559

(สแกนแผ่นระวางแผนที่ พร้อมคัดลอกข้อมูลที่ดินจากสำนักงานที่ดิน ให้เป็นไฟล์ที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์ได้)

/6. วิธีการ...

-2-

6. วิธีการดำเนินการ

วิธีดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 ขั้นเตรียมการดำเนินการ

6.1.1 จัดทำและเสนอโครงการจัดทำแผนที่แม่บท เพื่อขออนุมัติดำเนินการ

6.1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำฝ่ายต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

6.1.3 ประชุมชี้แจงคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

6.1.4 จัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

6.1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน

6.1.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 ขั้นตอนการสร้างชั้นข้อมูลต่างๆ ลงในระบบคอมพิวเตอร์

6.2.1 สแกนระวางที่ดินพร้อมทั้งปรับแก้ชื่อระวางตามหัวระวาง

6.2.2 จัดสร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่นแฟ้ม ระวาง 1:1000, 1:2000, 1:4000 ฯลฯ

6.2.3 สร้างชั้นข้อมูลตารางกริดให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย

6.2.4 ทำการกำหนดค่าพิกัดให้กับระวางที่สแกนมา ทุกระวางให้ถูกต้อง

6.2.5 ทำการตัดขอบระวางที่กำหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง

6.2.6 นำเข้าระวางตัดขอบที่กำหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง

6.2.7 ปรับรายละเอียดระวางตัดขอบที่กำหนดพิกัดแล้ว ที่นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถมองผ่านทะลุกันได้กรณีบางระวางมีระวางขยายงานซ้อนอยู่

6.2.8 สร้างชั้นข้อมูลหลักเขตการปกครอง ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขตกระทรวงมหาดไทย และเขตพื้นที่ท้องถิ่นข้างเคียงประกอบกัน

6.2.9	คัดลอกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย (เช่น ทด1, ทด13, รว9)

7. สถานที่ดำเนินการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

8. งบประมาณ

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บรายได้  ตั้งไว้ 100,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เป็นเงินงบประมาณจำนวน 80,000 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/8.1 ค่าสแกนภาพ...

-3-

8.1  ค่าสแกนภาพ ค่าถ่ายเอกสารระวางแผนที่ ค่าคำขอ/ค่าคัดลอกข้อมูลเอกสารที่ดิน เอกสารสิทธิต่าง ๆ ข้อมูล ทด 1 , ทด 13 , รว 9 หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน     70,000  บาท

8.2  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (วันทำการ/วันหยุดราชการ)  	เป็นเงิน  10,000  บาท

(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ได้มีแผนที่แม่บทที่ถูกต้องนำมาประกอบเป็นแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้

10.2 ได้เอกสารข้อมูลที่ดินที่อยู่ในเขตตำบลท่าจะหลุง

10.3 ได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต