โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8

********************************

๑.  หลักการและเหตุผล

ด้วยโรคไข้เลือดออก   เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานานแล้ว โดยมียุงลายเป็น

พาหะ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด  ได้แก่  กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่  5 -14 ปี  แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย  การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น  จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้

ตามพระราชบัญญัติ  กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ  มาตรา ๑๖(๑๙)  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  และพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. ๒๕52  หมวด ๒  ส่วนที่ ๓  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา ๖๗(๓)  ให้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

ตำบลท่าจะหลุงเป็นตำบลหนึ่งที่พบผู้ป่วยทุกปี     เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออก  รวมทั้งเป็นการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายรวมถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

2.2  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและเด็ก ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง

2.3  เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก

2.4  เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

๓.  เป้าหมาย

ดำเนินการทุกครัวเรือน  ทุกหมู่บ้าน  ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง

๔.  สถานที่ดำเนินการ

- ทุกหมู่บ้าน    จำนวน   ๑๐   หมู่บ้าน   ของตำบลท่าจะหลุง

- วัด/สำนักสงฆ์  โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่งในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง

(ตามตารางปฏิบัติการแนบท้ายโครงการ)

-๒-

๕.  วิธีดำเนินงาน

5.1  เสนอโครงการฯ  เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร

5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ

5.3  ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงาน  ผู้นำชุมชน  และกลุ่มองค์กรต่างๆ  เช่น

รพ.สต.ท่าจะหลุง , อสม. , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

๕.4  จัดดำเนินงานโครงการฯ ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  ดำเนินการทุกครัวเรือน  ทุกหมู่บ้าน  ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง

กิจกรรมแจกทรายอะเบท

แจกทรายอะเบท  ดำเนินการทุกครัวเรือน  ทุกหมู่บ้าน  ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ดำเนินการทุกครัวเรือน  ทุกหมู่บ้าน  ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง

5.5  รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน เมษายน –  เดือน กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕8

๗.  งบประมาณ

งบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕8  จากแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  และโรคระบาดต่างๆ)

โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้

๑.  ทรายอะเบท 1% ชนิดถัง (บรรจุซอง)  			เป็นเงิน 68,000.- บาท

2.  น้ำยาเคมีกำจัดยุง 25%   				เป็นเงิน 12,000.- บาท

3.  น้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน)		เป็นเงิน 15,000.- บาท

4.  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน			เป็นเงิน   1,200.- บาท

4.  ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการฯ			เป็นเงิน   1,000.- บาท

(เก้าหมื่นเจ็ดพันพันสองร้อยบาทถ้วน)	       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,200.-  บาท

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ

๘.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

-  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง

-๓-

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถลดอัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกของประชาชนและเด็กนักเรียนในเขตตำบลท่าจะหลุง

2. ประชาชนตลอดจนหน่วยงานเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค

ไข้เลือดออก

3. ผู้นำชุมชน / ประชาชน/ มีความรู้ตลอดจนตระหนักถึงภัยไข้เลือดออก

4. สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน เพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน

๑๐.    ผู้เขียนโครงการ

(ลงชื่อ)………………..…….………..…….

(นางสาวจันทร์จิรา  โถมกระโทก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑1.    ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)……………………….………..…….

(นายสถาพร   สินเธาว์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

๑๑.    ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)………………..…....……………

( นายราเชนทร์    ประกอบกิจ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

(ลงชื่อ)…………………..….…………

( นายสมาน    ศรีกระโทก )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

(ลงชื่อ)…………………..….…………

( นายประมวล   ดวดกระโทก )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

-4-

12.    ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)…………………..….…………

( นายมานิตย์   นิจกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตารางการปฏิบัติงาน

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8

| วัน/เดือน/ปี | สถานที่ | เวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 พ.ค. 2558 | บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ,วัดบ้านสำโรง | 09.00 น. |  |
| 21 พ.ค. 2558 | บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 1 , วัดบ้านขี้ตุ่น | 09.00 น. |  |
| 21 พ.ค. 2558 | บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 4 , โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น | 13.00 น. |  |
| 22 พ.ค. 2558 | บ้านหัวดอน หมู่ที่ 9 ,วัดหนองกก | 09.00 น. |  |
| 22 พ.ค. 2558 | บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก, โรงเรียนบ้านหนอกก | 13.00 น. |  |
| 25 พ.ค. 2558 | บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น | 09.00 น. |  |
| 26 พ.ค. 2558 | บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 , สำนักสงฆ์บ้านงิ้ว | 09.00 น. |  |
| 26 พ.ค. 2558 | บ้านใหม่นานิยม หมู่ 7 , สำนักสงฆ์วิสุทธิดำรงธรรม | 13.00 น. |  |
| 27 พ.ค. 2558 | บ้านหนองกกหมู่ที่ 8 , วัดใหม่หนองก , บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 | 09.00 น. |  |

หมายเหตุ  วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๕8

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

| ชื่อกิจกรรม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการจัดซื้อทรายอะเบท , น้ำยาเคมีกำจัดยุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการปฏิบัติการ 3.1 กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 3.2 กิจกรรมแจกทรายอะเบท 3.3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |